La evaluación financiera de una solución de software se estructura bajo el modelo TCO (Total Cost of Ownership o Costo Total de Propiedad). Este enfoque divide la inversión en dos grandes naturalezas financieras: CapEx (Gastos de Capital), asociados a la adquisición e implementación inicial, y OpEx (Gastos Operativos), asociados al mantenimiento, consumo y soporte recurrente.

A continuación se detalla cada componente de costo clasificado por fase y propósito funcional.

1. Adquisición y Acceso (Licenciamiento e Infraestructura)

Son los costos necesarios para obtener el derecho de uso legal de la plataforma y los recursos de cómputo donde operará.

- Licenciamiento de Software Core:

  - Propósito: Otorga el derecho legal e intelectual de uso de la aplicación.

  - Modelos:

    - SaaS / Suscripción (OpEx): Pago recurrente (mensual/anual) por usuario nominal, usuario concurrente, o por módulos/sucursales activas.

    - Perpetua (CapEx): Compra inicial de la licencia del software; suele requerir un pago anual obligatorio adicional de mantenimiento (típicamente del 18% al 22% del valor de la licencia) para acceder a actualizaciones de versión.

- Infraestructura y Hosting:

  - Propósito: Recursos de hardware y red que procesan y almacenan la solución.

  - Nube / IaaS / PaaS (OpEx): Cómputo (vCPU, RAM), bases de datos administradas, almacenamiento de objetos/archivos, ancho de banda saliente, balanceadores de carga y servicios de red privada (VPNs).

  - On-Premise (CapEx): Adquisición de servidores físicos, almacenamiento SAN/NAS, switches, cableado estructurado, racks y sistemas de respaldo eléctrico (UPS/generadores).

- Licencias de Software Base y Terceros:

  - Propósito: Componentes sobre los cuales corre el aplicativo.

  - Detalle: Licencias de motores de bases de datos (SQL Server, Oracle Enterprise, etc.), sistemas operativos de servidor (Windows Server, Red Hat Enterprise), certificados SSL/TLS y herramientas intermedias (middleware).

- Hardware Periférico y Terminales Operativas:

  - Propósito: Equipamiento físico para interacción directa con el software en campo o puntos de operación.

  - Detalle: Terminales POS, escáneres de código de barras, colectores de datos (handhelds para inventario/bodega), impresoras térmicas de tickets o viñetas y pantallas de despacho.

2. Implementación y Despliegue (Puesta en Marcha)

Representa el esfuerzo técnico, metodológico y de consultoría para adaptar el software a las reglas de negocio de la organización. Suele ser el rubro inicial más representativo.

- Consultoría Funcional y Relevamiento de Procesos:

  - Propósito: Mapear los procesos operativos actuales (As-Is) contra los flujos que propone la herramienta (To-Be), documentando la brecha (Gap Analysis).

- Parametrización y Configuración:

  - Propósito: Adaptar los parámetros nativos del sistema al modelo de la empresa sin tocar código: catálogos contables, reglas de costeo, esquemas de precios y descuentos, flujos de aprobación y matrices de perfiles y permisos.

- Desarrollo a la Medida y Adaptaciones (Customizations):

  - Propósito: Construir funcionalidades específicas que el sistema estándar no cubre de fábrica, tales como reportes especializados, algoritmos de cálculo particulares o módulos operacionales propios.

- Integraciones e Interoperabilidad (APIs y Conectores):

  - Propósito: Vincular la aplicación con el ecosistema tecnológico existente: pasarelas de pago, servicios de facturación electrónica / plataformas fiscales gubernamentales, CRM, WMS externo o servicios de mensajería/notificaciones.

- Migración, Limpieza y Homologación de Datos:

  - Propósito: Extraer datos del sistema legacy, depurar inconsistencias (duplicados, saldos erróneos, catálogos obsoletos), transformar estructuras y cargar saldos iniciales (inventario físico, cuentas por cobrar/pagar, catálogo maestro de productos).

- Aseguramiento de Calidad y Pruebas (QA / UAT):

  - Propósito: Ejecutar ciclos de pruebas unitarias, de integración, de carga/rendimiento y pruebas de aceptación de usuario (UAT) para validar estabilidad antes de la salida a producción.

- Gestión del Proyecto (Project Management - PMO):

  - Propósito: Control de cronograma, asignación de recursos, gestión de hitos, mitigación de riesgos y control presupuestario de las horas de consultoría.

3. Gestión del Cambio y Capacitación

Garantiza que el personal adopte la herramienta y no se generen cuellos de botella por rechazo operativo o desconocimiento.

- Capacitación a Usuarios Clave (Train the Trainer) y Usuarios Finales:

  - Propósito: Entrenar al personal operativo en sus flujos diarios según su rol (cajeros, bodegueros, contadores, supervisores).

- Generación de Material Operativo:

  - Propósito: Elaboración de manuales de usuario, instructivos de trabajo paso a paso, guías rápidas y material audiovisual adaptado a la operación real de la empresa.

- Costo de Fricción Operativa (Costo Oculto Interno):

  - Propósito: Absorber la curva de aprendizaje inicial. Involucra horas extra del personal, refuerzos temporales y la caída temporal en velocidad operativa durante las primeras semanas post-arranque (Go-Live).

4. Soporte, Mantenimiento y Continuidad Operativa (Post-Implementación)

Gastos recurrentes destinados a mantener el sistema disponible, seguro y alineado a cambios normativos o del negocio.

- Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA - Service Level Agreement):

  - Propósito: Póliza de soporte técnico con el proveedor para resolución de incidencias, errores de software (bugs) y caídas de servicio, con tiempos garantizados de respuesta y resolución según severidad.

- Mantenimiento Evolutivo y Regulatorio:

  - Propósito: Ajustes periódicos del software por cambios legales (nuevas normativas tributarias, formatos fiscales) y absorción de nuevas versiones con mejoras de seguridad o rendimiento.

- Respaldo, Recuperación y Contingencia (DRP / BCP):

  - Propósito: Configuración de copias de seguridad automatizadas (locales y fuera de sitio), almacenamiento inmutable contra ataques de ransomware y pruebas periódicas de restauración de desastres.

- Monitoreo y Ciberseguridad:

  - Propósito: Herramientas de telemetría para alertar caídas del servidor, análisis de vulnerabilidades, firewalls de aplicaciones web (WAF) y auditorías de seguridad periódicas.

Matriz Resumen de Estructura de Costos

| Rubro | Categoría Típica | Frecuencia | Para qué se usa exactamente |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencias / SaaS | CapEx o OpEx | Pago inicial o recurrente | Derecho de uso del software y acceso a sus módulos. |
| Infraestructura / Hosting | CapEx u OpEx | Única (servidores) o recurrente (cloud) | Capacidad de procesamiento, almacenamiento y conectividad. |
| Hardware Periférico | CapEx | Inversión inicial y reposición | Dispositivos físicos de captura y emisión en el punto de operación. |
| Consultoría e Implementación | CapEx | Por proyecto / horas hombre | Parametrización del negocio, adaptaciones y gestión del proyecto. |
| Integraciones y APIs | CapEx (dev) + OpEx (consumo) | Inicial y mantenimiento recurrente | Comunicación bidireccional con plataformas fiscales, bancos o ERPs. |
| Migración de Datos | CapEx | Fase previa al Go-Live | Depuración, extracción y carga de saldos y catálogos maestros. |
| Capacitación y Documentación | CapEx | Fase previa y refuerzos | Entrenamiento de roles operativos y creación de instructivos de trabajo. |
| Soporte y SLA | OpEx | Mensual o anual recurrente | Resolución de fallas, asistencia técnica y tiempos de respuesta garantizados. |
| Mantenimiento y Upgrades | OpEx | Anual / por evento | Parches de seguridad, cumplimiento de reformas fiscales y nuevas versiones. |
| Respaldos y DRP | OpEx | Mensual / recurrente | Protección ante pérdida de datos y continuidad operativa del negocio. |

Y como se puede costear o cuanto cobrar por todo esto?

Opción A

El costeo y la fijación de precios en software se abordan desde dos frentes: el costo interno (lo que cuesta producirlo y mantenerlo) y el modelo de cobro comercial (cómo se le traslada al cliente final para garantizar rentabilidad y flujo de caja constante).

1. Métodos de Costeo Interno (La Base de Cálculo)

Para no perder dinero, primero se calcula el costo real unitario de cada componente antes de aplicar el margen de utilidad.

A. Costeo de Horas-Hombre (Implementación, Consultoría y Desarrollos)

El error más común es costear solo el salario nominal. Se debe utilizar el Costo Horario Real Cargado:

Costo Hora Real=Salario Base Mensual+Cargas Sociales/Prestaciones+Overhead ProporcionalHoras Productivas Mensuales Billables

- Horas Productivas Billables: En lugar de 160 o 176 horas al mes, un consultor o desarrollador suele tener entre 120 y 130 horas facturables reales (descontando reuniones internas, capacitaciones, pausas y traslados).

- Overhead Proporcional: Asignación de costos fijos de oficina, licencias de desarrollo, equipos de cómputo, servicios y administración repartidos entre el equipo técnico.

B. Costeo de Infraestructura y Servicios de Terceros

- Se proyecta el consumo mensual de cómputo, bases de datos, almacenamiento, dominios y herramientas SaaS de soporte (ej. mesa de ayuda).

- Factor de Escalamiento: Se agrega un colchón de 15% a 25% por fluctuaciones en el consumo de ancho de banda, crecimiento de bases de datos o llamados de API externos.

C. Factor de Riesgo e Incertidumbre (Buffer)

- En proyectos de alcance cerrado, siempre se añade entre un 15% y un 25% de contingencia sobre el total de horas estimadas para absorber desviaciones comunes (retrasos del cliente en entregas de datos, reprocesos en pruebas UAT o reuniones adicionales).

2. Modelos de Cobro y Rangos de Mercado

El mercado actual separa la propuesta económica en tres componentes independientes: Tarifa de Setup/Implementación (única), Tarifa de Licenciamiento/Uso (recurrente) y Tarifa de Soporte/SLA (recurrente o por bolsa).

Componente 1: Implementación y Puesta en Marcha (Cobro Único / One-Off)

Se cobra como un proyecto por etapas o por entregables.

| Tipo de Proyecto | Esfuerzo Típico | Rango de Cobro de Referencia |
| --- | --- | --- |
| Básico / Estandarizado (Parametrización nativa, plantillas estándar, 1 a 2 sucursales) | 40 a 80 horas | $1,500 – $4,000 USD |
| Medio / Multisede (Integraciones fiscales/APIs, migración de catálogos masivos, varias sedes) | 100 a 250 horas | $5,000 – $15,000 USD |
| Avanzado / A la Medida (Módulos custom, procesos industriales/WMS complejos, alta concurrencia) | 300+ horas | $20,000 – $50,000+ USD |

- Tarifas Horarias de Referencia (Latinoamérica/Regional):

  - Soporte Técnico / Tester QA: $15 – $25 USD/hora.

  - Consultor Funcional / Implementador: $30 – $55 USD/hora.

  - Desarrollador Senior / Arquitecto de Software: $50 – $90 USD/hora.

  - Project Manager (PMP/Scrum Master): $45 – $75 USD/hora.

Componente 2: Licencias y Acceso a la Plataforma (Cobro Recurrente)

Existen tres esquemas principales según el tipo de cliente y arquitectura:

- Por Usuario Nominal / Concurrente (SaaS Tradicional):

  - Módulos administrativos/Backoffice: $25 – $60 USD / usuario / mes.

  - Roles operativos simples (Cajeros, Bodegueros, Choferes): $10 – $20 USD / usuario / mes.

- Por Sucursal / Punto de Venta / Terminal (Retail / Distribución):

  - Tarifa plana por nodo operativo: $50 – $150 USD / mes por sucursal (incluye un número base de terminales o usuarios).

- Venta de Licencia Perpetua (Modelo Tradicional On-Premise):

  - Se cobra el valor total de la licencia de entrada (generalmente calculada como el equivalente a 36 o 48 meses de SaaS).

  - Obliga a un cobro de Mantenimiento Anual (Software Assurance) del 18% al 22% del valor de la licencia cada año para dar actualizaciones de versión.

Componente 3: Soporte Técnico, Mantenimiento y SLA (Cobro Recurrente)

- Regla del Porcentaje del Licenciamiento: Si se vendió licencia perpetua, el soporte y mantenimiento anual se tasa entre el 18% y 25% anual sobre el costo de la licencia (facturado anual o dividido mensualmente).

- Planes Fijos Mensuales (Pólizas de Soporte):

  - Plan Bronce / Estándar (8x5, respuesta en 8-24 hrs, solo bugs y dudas): $200 – $500 USD/mes.

  - Plan Plata / Negocio (12x6, respuesta en 4 hrs, incluye cambios menores): $600 – $1,200 USD/mes.

  - Plan Oro / Misión Crítica (24x7, respuesta en 1 hr, monitoreo activo, DRP): $1,500 – $3,500+ USD/mes.

- Bolsas de Horas Mensuales (para soporte y mejoras menores):

  - Paquetes prepagados de horas (ej. bolsa de 10, 20 o 40 horas al mes con un descuento de 10% a 15% respecto a la tarifa hora suelta).

3. Estructuración de Margen de Ganancia (Markup)

Para asegurar la sostenibilidad financiera del proveedor o consultor:

- En Servicios de Implementación (Horas): El margen bruto objetivo debe situarse entre el 40% y el 55%.

Ejemplo: Si la hora real cargada de su equipo cuesta $25 USD, la hora de venta debe cotizarse como mínimo a:

Tarifa de Venta=$251-0.45≈$45.45 USD/hora

- En Infraestructura y Licencias Re-vendidas: Margen de reventa (markup) del 20% al 35% para absorber variaciones cambiarias y administración de facturación.

- En Licenciamiento SaaS Propio: Margen bruto objetivo superior al 75% - 85% sobre el costo directo de servidores y bases de datos.

4. Estructura Contractual y Esquema de Pagos Recomendado

Para blindar el flujo de efectivo durante la fase de implementación:

- Anticipo (Firma de Contrato y Arranque): 30% a 40% (financia la fase de análisis y levantamiento inicial).

- Hito 1 (Entrega de Parametrización y Migración de Datos de Prueba): 25% a 30%.

- Hito 2 (Pruebas de Aceptación UAT y Capacitación completada): 20% a 25%.

- Cierre (Salida a Producción / Go-Live y acta de entrega formal): 10% a 15%.

- Recurrencia (SaaS / Soporte): Se factura por adelantado (mes anticipado o trimestre anticipado) a partir del primer día del Go-Live.

Comparativa Rápida para Presentar al Cliente

| Concepto | Fórmula / Criterio de Cobro | Rango Habitual (Pyme a Mediana) |
| --- | --- | --- |
| Setup & Configuración | Costo Horas Hombre Estimadas ×1.20(riesgo) / 1-Margen | $2,000 – $12,000 USD (único) |
| Suscripción SaaS | Por usuario ($20-$50/u) o por sucursal ($80-$150/suc) | $200 – $1,500 USD / mes |
| Póliza de Soporte (SLA) | 18% a 22% del software anualizado o tarifa plana según cobertura | $250 – $1,000 USD / mes |
| Desarrollos Adicionales | Cotización cerrada por requerimiento o bolsa de horas | $35 – $70 USD / hora |

¿Desea ver una estructura formal de cotización comercial para presentarle esta propuesta a un cliente?

Opción B

Para costear y poner precio a un proyecto de software existen dos metodologías estándar según el rol: si actúas como proveedor/consultor que va a cotizar el servicio, o si estás estructurando el presupuesto interno de la empresa para saber cuánto dinero demandará la inversión.

1. La Fórmula Base de Costeo (Cálculo del Costo Real)

El costo real de cualquier implementación se obtiene sumando los costos directos, indirectos y el margen comercial:

Precio Final=Costos Directos+Costos de Infraestructura/Terceros+Costos Indirectos×1+Margen de Contingencia×1+Margen de Utilidad

A. Horas-Hombre (El núcleo de la implementación)

El trabajo se desglosa en una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) por perfiles profesionales:

- Tasa Horaria Interna (Costo/Hora): Se calcula dividiendo el salario total mensual (salario base + cargas de ley, aguinaldo, seguridad social, beneficios) entre las horas efectivas mensuales (habitualmente 160 a 176 horas).

- Factor de Improductividad/Gestión: En consultoría nunca se factura al 100% del tiempo. Se asume una eficiencia facturable del 70% al 75% para absorber reuniones internas, pausas y traslados.

2. Modelos de Cobro y Parámetros del Mercado

A continuación se presentan las tarifas de referencia en la industria técnica/empresarial (valores en dólares estadounidenses) y los esquemas habituales de cotización:

Tarifas Referenciales por Hora (Mercado Regional / LATAM)

| Rol / Perfil | Costo Interno Típico | Tarifa de Venta / Facturación por Hora | Actividades Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager (PMO) | $15 – $25/h | $35 – $60/h | Cronograma, control de alcance, actas y riesgos |
| Consultor Funcional / Procesos | $12 – $22/h | $30 – $50/h | Mapeo As-Is/To-Be, parametrización, manuales |
| Desarrollador / Integrador (APIs) | $15 – $30/h | $35 – $65/h | Conectores, lógica de negocio, reportes a la medida |
| Especialista de Datos (Migración) | $12 – $20/h | $25 – $45/h | Scripts ETL, homologación de catálogos y saldos |
| Capacitador / Soporte Nivel 1 | $8 – $15/h | $18 – $30/h | Talleres a usuarios, instructivos, soporte in situ |

3. Cómo Cobrar cada Rubro del Proyecto

1. Licenciamiento o Acceso a la Plataforma

- Si es SaaS propio (tu propio software comercializado):

  - Por usuario: $15 a $50 / usuario / mes (según el nivel de acceso: cajero/operativo vs. administrador/gerencial).

  - Por sucursal/módulo: Tarifa plana de $80 a $250 / mes por sucursal con usuarios ilimitados.

- Si es Software de Terceros (Partner/Revendedor):

  - Se traslada el costo oficial de la licencia con una comisión de corretaje (usualmente 10% a 20%) o se cobra únicamente la consultoría de implementación.

2. Implementación (Puesta en Marcha)

La regla empírica del mercado para software mediano y ERPs es que el costo de los servicios de implementación equivale a entre 1.0 y 2.5 veces el costo del primer año de licenciamiento.

- Modalidad Precio Fijo (Fixed Price): Se define un alcance cerrado mediante un documento de especificaciones detallado. Se estiman las horas de cada perfil, se calcula el subtotal y se agrega:

  - Contingencia obligatoria: 15% a 25% por imprevistos técnicos o retrasos del cliente en entregables/pruebas.

  - Margen de Utilidad neta deseado: Típicamente entre el 30% y el 45% sobre el costo directo.

- Modalidad Tiempo y Materiales (Time & Materials): Se cobra una bolsa prepagada de horas (ej. paquetes de 40, 80 o 160 horas) a una tarifa fija pactada. Es el modelo recomendado cuando el cliente no tiene sus procesos mapeados o solicita desarrollos a la medida sin alcance cerrado.

3. Migración y Limpieza de Datos

- Error habitual: Incluir la limpieza de datos dentro del paquete general de implementación sin límites.

- Cómo cobrarlo: Se cotiza la estructura técnica de carga (las plantillas y la validación en base de datos) como parte del proyecto, pero se establece por contrato que la depuración manual (duplicados, errores de digitación de años anteriores) corre por cuenta del cliente. Si el cliente delega la limpieza, se cobra como servicio adicional por hora de analista o por volumen de registros (ej. $0.05 a $0.15 por registro normalizado).

4. Soporte y Mantenimiento Post-Implementación

Una vez finalizado el periodo de estabilización post-arranque (que habitualmente incluye 15 a 30 días de garantía sin costo adicional):

- Póliza de Soporte Técnico (SLA): Se cobra entre un 15% y un 22% anual del valor total de las licencias o del valor total del proyecto de implementación, facturado en cuotas mensuales.

  - Ejemplo: Si el proyecto de implementación costó $12,000, una póliza estándar del 18% anual equivale a $2,160/año ($180/mes), cubriendo resolución de fallas operativas y monitoreo preventivo.

- Bolsa de Horas Evolutivas: Para nuevos reportes o cambios en la operativa que no sean errores del sistema, se vende una suscripción mensual de horas no acumulables (ej. 10 horas/mes a $35/h = $350/mes).

4. Ejemplo Práctico de Cotización (Proyecto Pyme Mediano)

Para un sistema que incluye configuración comercial, facturación/integración fiscal, inventarios y 2-3 puntos operativos:

A. FASE DE IMPLEMENTACIÓN (CapEx - Cobro Único)

1. Relevamiento y Diseño Funcional (30 hrs x $40/h) .......... $ 1,200

2. Configuración y Parametrización (45 hrs x $35/h) .......... $ 1,575

3. Integraciones / APIs fiscales (40 hrs x $50/h) ............ $ 2,000

4. Migración de Catálogos y Saldos (25 hrs x $30/h) .......... $   750

5. Pruebas Integrales y UAT (20 hrs x $35/h) ................. $   700

6. Capacitación y Manuales Operativos (25 hrs x $25/h) ....... $   625

7. Acompañamiento en Go-Live (30 hrs x $30/h) ................ $   900

----------------------------------------------------------------------

Subtotal Esfuerzo Técnico (215 horas) ........................ $ 7,750

+ Contingencia de Proyecto (15%) ............................. $ 1,162

======================================================================

TOTAL SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN ............................ $ 8,912

B. RECURRENTE MENSUAL (OpEx)

1. Licenciamiento SaaS / Plataforma (ej. 5 usuarios) ......... $   150 /mes

2. Servidores / Base de Datos Cloud administrada ............. $    65 /mes

3. Póliza de Soporte Nivel 2 y SLA (Tiempos de respuesta) .... $   180 /mes

======================================================================

TOTAL MENSUAL RECURRENTE ..................................... $   395 /mes

5. Estructura de Pagos Recomendada en Contrato

Para mantener flujo de caja positivo y mitigar el riesgo de cobro:

- 35% de Anticipo: Contra firma de contrato y entrega del acta de inicio (cubre el levantamiento y arranque).

- 30% al Hito Intermedio: Al finalizar la parametrización, integraciones y validación en ambiente de pruebas (QA).

- 20% al Go-Live: El día formal de la salida a producción.

- 15% al Cierre: Al finalizar el periodo de estabilización (15 a 30 días posteriores al arranque).

¿Desea ver las cláusulas contractuales clave para blindar el alcance y evitar horas extra no cobradas?

Sí