## Hoja1
El ciclo de vida en una implementación de un proyecto de software empresarial
Respuesta de GEMINI: | [6 empty] | RESPUESTA CHATGPT;
En el ciclo de vida de un proyecto de software empresarial (como un ERP, WMS, POS o CRM), cada uno de estos términos representa una etapa, un tipo de trabajo técnico o una salvaguarda operativa. Confundirlos suele causar desfases de presupuesto y fricción entre proveedores y operaciones. | [6 empty] | Cuando una empresa incorpora un software nuevo —como un ERP, CRM, sistema de inventarios o plataforma de procesos— no basta con instalarlo y crear usuarios. Hay que definir cómo trabajará la empresa, preparar el sistema, trasladar información, conectar aplicaciones, capacitar al personal y asegurar que la operación funcione.
1. Diagnóstico (o Assessment / Blueprint) | [6 empty] | Los términos que menciona corresponden a actividades, responsabilidades y etapas diferentes de ese proyecto. Algunos se ejecutan al mismo tiempo.
Qué se hace: Se analiza el estado actual de la empresa (As-Is), se identifican los cuellos de botella operativos y se definen los procesos futuros esperados (To-Be). Se levantan requerimientos funcionales, flujos de trabajo, volúmenes de datos, regulaciones fiscales y arquitectura tecnológica actual. | [6 empty] | Ejemplo de referencia: una empresa implementará NyTEX ERP para administrar compras, inventarios, ventas, cuentas por cobrar y contabilidad.
Diferencia clave: Es la radiografía inicial antes de tocar el software. Responde a la pregunta: ¿Qué necesita la empresa resolver y cómo encaja el sistema en su operación? | [6 empty] | Esta tabla muestra la diferencia principal:
2. Implementación | [6 empty] | Término | ¿Qué significa dentro del proyecto? | Pregunta que resuelve
Qué se hace: Es el proyecto sombrilla completo. Abarca desde la firma del contrato y el diagnóstico hasta el cierre formal del proyecto. Incluye gestión de cambio, asignación de recursos, cronograma, ajustes técnicos, pruebas de aceptación (UAT) y puesta en marcha. | [6 empty] | Diagnóstico | Estudiar la situación de la empresa y definir lo que necesita resolver. | ¿Qué problemas tenemos y qué necesitamos cambiar?
Diferencia clave: No es una tarea individual; es el macroproceso que engloba a todas las demás fases (configuración, migración, capacitación, etc.). | [6 empty] | Implementación | Conducir el conjunto de trabajos necesarios para poner el software en funcionamiento en la empresa. | ¿Cómo hacemos que el sistema opere correctamente en este negocio?
3. Configuración (o Parametrización) | [6 empty] | Configuración | Ajustar las opciones existentes del software a las reglas de la empresa. | ¿Cómo debe funcionar el sistema para nosotros?
Qué se hace: Se adaptan las funciones nativas del software a la realidad del negocio sin escribir código nuevo. Consiste en activar banderas, definir catálogos maestros, esquemas de impuestos, perfiles y permisos de usuario, listas de precios, centros de costo, secuencias numéricas y reglas de validación preexistentes. | [6 empty] | Migración | Preparar y trasladar información del sistema anterior al nuevo. | ¿Qué datos llevaremos y cómo aseguramos que estén correctos?
Diferencia clave: Utiliza únicamente las opciones que el software ya trae de fábrica por medio de paneles de administración. Si se puede resolver con un interruptor o formulario nativo, es configuración. | [6 empty] | Integraciones | Conectar el nuevo software con otros sistemas. | ¿Cómo compartirán información las aplicaciones?
4. Desarrollo (o Personalización / Customization) | [6 empty] | Desarrollo | Programar funcionalidades o modificaciones que el sistema todavía no tiene. | ¿Qué necesitamos construir?
Qué se hace: Se programa código nuevo porque el software estándar no cubre un requerimiento crítico del negocio (el llamado gap o brecha). Incluye crear reportes a medida, módulos no estándar, lógica de cálculo exclusiva o pantallas operativas personalizadas. | [6 empty] | Capacitación | Enseñar a los usuarios a ejecutar sus tareas y controles con el sistema. | ¿Cómo aprenderá cada persona a trabajar correctamente?
Diferencia clave: A diferencia de la configuración, aquí intervienen desarrolladores de software alterando o extendiendo la base de código. Implica costos de mantenimiento futuro cada vez que el software base se actualice. | [6 empty] | PM | Gestionar el proyecto o identificar a quien lo dirige, según el contexto. | ¿Quién coordina el trabajo, los tiempos, los costos y los riesgos?
5. Integraciones | [6 empty] | GoLive | Iniciar la operación real con el nuevo sistema. | ¿Cuándo empezamos a trabajar oficialmente con él?
Qué se hace: Se construyen los puentes de comunicación técnica (vía APIs, Webhooks, colas de mensajería o servicios web) para que el nuevo software converse automáticamente con otros sistemas de la empresa o plataformas externas (por ejemplo, enlazar el ERP con plataformas fiscales de facturación electrónica, pasarelas de pago, balanzas electrónicas o terminales POS). | [6 empty] | Hypercare | Dar acompañamiento intensivo durante el período inicial de operación. | ¿Cómo estabilizamos el sistema después del arranque?
Diferencia clave: No añade funciones internas al software, sino que sincroniza datos de entrada y salida entre dos o más plataformas independientes. | [6 empty] | Contingencia | Preparar respuestas y reservas para riesgos o imprevistos. | ¿Qué haremos si algo falla o requiere más recursos?
6. Migración (de Datos) | [6 empty] | 1. Diagnóstico: entender la empresa antes de intervenir
Qué se hace: Se extrae, depura, transforma y carga (ETL) la información histórica y operativa desde los sistemas legados hacia la nueva base de datos. Se divide en: | [6 empty] | Es el análisis de cómo trabaja actualmente la empresa, cuáles son sus problemas y qué necesita del software.
Datos maestros: Catálogo de artículos, clientes, proveedores, cuentas contables, listas de precios. | [6 empty] | No consiste únicamente en preguntar qué pantallas quiere el cliente. Se estudian procesos, personas, controles, información y tecnología.
Datos transaccionales / de apertura: Saldos de inventario a la fecha de corte, cuentas por cobrar/pagar pendientes, saldos contables iniciales. | [6 empty] | Se realizan actividades como:
Diferencia clave: Trata exclusivamente sobre la integridad y saneamiento de los datos; no define cómo opera el sistema, sino con qué información arranca. | [6 empty] | Entrevistar a gerencia, jefaturas y usuarios.
7. Capacitación | [6 empty] | Revisar cómo se compra, recibe, almacena, vende, cobra y contabiliza.
Qué se hace: Se transfiere el conocimiento operativo y técnico a los colaboradores de la empresa. Suele estructurarse bajo el modelo Train the Trainer (capacitar a usuarios clave o líderes de área para que repliquen el conocimiento) o capacitación directa a usuarios finales con manuales de procedimientos e instructivos de trabajo. | [6 empty] | Identificar duplicaciones, errores, atrasos y actividades manuales.
Diferencia clave: Es el componente centrado en el factor humano y la adopción; un sistema perfectamente configurado fracasa si el personal no domina su operativa diaria. | [6 empty] | Evaluar la calidad de los datos existentes.
8. PM (Project Management / Gestión de Proyecto) | [6 empty] | Revisar equipos, conectividad y sistemas actuales.
Qué se hace: Es la dirección estratégica, operativa y metodológica del proyecto (ejecutada por el Project Manager). Se encarga de controlar el alcance (scope), administrar el cronograma, vigilar el presupuesto, mitigar riesgos técnicos/operativos y coordinar la comunicación entre el comité directivo y el equipo técnico. | [6 empty] | Comparar las necesidades con las capacidades del software.
Diferencia clave: El PM no configura pantallas ni programa código; asegura que los entregables se cumplan en tiempo y forma, evitando que el alcance se desborde sin control. | [6 empty] | Definir prioridades, alcance y resultados esperados.
9. Go-Live (Salida en Vivo) | [6 empty] | Ejemplo: se descubre que la bodega entrega mercadería a sala de ventas sin registrar el traslado. El problema no se resuelve solo activando inventarios: también hay que definir quién solicita, quién entrega, quién recibe y qué documento respalda el movimiento.
Qué se hace: Es el hito exacto de corte (cutover) en el que se apaga (o pasa a solo lectura) el sistema anterior y el nuevo software asume la operación real del negocio. A partir de este momento, cada venta, movimiento de inventario y registro contable se procesa en el nuevo sistema. | [6 empty] | Entregable habitual: informe de diagnóstico, mapa de procesos, requerimientos y análisis de brechas entre lo que necesita la empresa y lo que ofrece el software.
Diferencia clave: Es un evento puntual (suele ejecutarse en fines de semana o cierres de mes tras la carga de saldos finales), no un proceso continuo. | [6 empty] | Diferencia clave: el diagnóstico establece qué hay que resolver; todavía no significa que el sistema esté preparado para operar.
10. Hypercare (Soporte Post-Salida)
Qué se hace: Es el período de estabilización inmediata posterior al Go-Live (típicamente dura entre 2 y 6 semanas). Los consultores e ingenieros de soporte están dedicados en sitio o en guardia prioritaria para resolver incidencias en tiempo real, corregir parametrizaciones imprevistas, ajustar cierres contables y reforzar dudas operativas.
Diferencia clave: Es una fase de soporte intensivo con tiempos de respuesta casi inmediatos, antes de transferir la cuenta a la mesa de ayuda regular de mantenimiento. | [6 empty] | 2. Implementación: convertir el software en una operación funcional
11. Contingencia (Plan de Contingencia / Fallback) | [6 empty] | Es el proyecto mediante el cual el software se incorpora a la forma de trabajar de la empresa.
Qué se hace: Es el conjunto de protocolos, procedimientos manuales y salvaguardas técnicas diseñados para responder si algo sale mal durante o inmediatamente después del Go-Live. Incluye: | [6 empty] | En sentido amplio, la implementación puede incluir configuración, migración, integraciones, desarrollo, capacitación, pruebas y puesta en marcha. Sin embargo, en una cotización algunos proveedores usan “implementación” para un paquete más limitado.
Plan de Rollback: Revertir la salida y regresar al sistema anterior si ocurre una falla catastrófica. | [6 empty] | Por eso, el nombre del servicio no basta: deben detallarse las actividades incluidas.
Operación degradada/manual: Procedimientos alternativos para no detener la atención al cliente ni el despacho físico si la red, las impresoras fiscales o los servidores fallan temporalmente. | [6 empty] | Durante la implementación se hace, entre otras cosas:
Diferencia clave: No es una etapa programada de operación habitual, sino el cinturón de seguridad que se activa ante imprevistos para garantizar la continuidad del negocio. | [6 empty] | Definir cómo quedarán los procesos.
Cuadro comparativo rápido | [6 empty] | Asignar responsables y usuarios.
Concepto | Enfoque principal | Responsable típico | ¿Modifica código? | Término | ¿Qué significa dentro del proyecto? | Pregunta que resuelve | Preparar ambientes de prueba y producción.
Diagnóstico | Análisis de procesos y necesidades | Consultores funcionales / Negocio | No | Diagnóstico | Estudiar la situación de la empresa y definir lo que necesita resolver. | ¿Qué problemas tenemos y qué necesitamos cambiar? | Configurar y adaptar el sistema.
Implementación | Macroproceso general | Comité de proyecto / Dirección | N/A | Implementación | Conducir el conjunto de trabajos necesarios para poner el software en funcionamiento en la empresa. | ¿Cómo hacemos que el sistema opere correctamente en este negocio? | Cargar y validar información.
Configuración | Ajuste de parámetros estándar | Consultor funcional / Administrador | No | Configuración | Ajustar las opciones existentes del software a las reglas de la empresa. | ¿Cómo debe funcionar el sistema para nosotros? | Ejecutar pruebas de cada módulo y del circuito completo.
Desarrollo | Código nuevo a la medida | Desarrollador de software | Sí | Migración | Preparar y trasladar información del sistema anterior al nuevo. | ¿Qué datos llevaremos y cómo aseguramos que estén correctos? | Capacitar a los usuarios.
Integraciones | Conexión entre sistemas externos | Arquitecto de software / Desarrollador | Sí | Integraciones | Conectar el nuevo software con otros sistemas. | ¿Cómo compartirán información las aplicaciones? | Preparar y ejecutar el arranque.
Migración | Depuración y carga de datos | Especialista de BD / Dueños de datos | No (solo scripts/ETL) | Desarrollo | Programar funcionalidades o modificaciones que el sistema todavía no tiene. | ¿Qué necesitamos construir? | Ejemplo: conseguir que una compra recorra correctamente todo el circuito: solicitud → aprobación → orden de compra → recepción → factura del proveedor → cuenta por pagar → registro contable.
Capacitación | Formación de usuarios | Capacitadores / Usuarios clave | No | Capacitación | Enseñar a los usuarios a ejecutar sus tareas y controles con el sistema. | ¿Cómo aprenderá cada persona a trabajar correctamente? | Entregable habitual: sistema preparado, probado y aceptado para el alcance acordado, junto con documentación y evidencias de validación.
PM | Control de alcance, tiempo y costos | Project Manager | No | PM | Gestionar el proyecto o identificar a quien lo dirige, según el contexto. | ¿Quién coordina el trabajo, los tiempos, los costos y los riesgos? | Diferencia clave: la implementación es el conjunto del proyecto, mientras que varios de los demás términos son trabajos que forman parte de él.
Go-Live | Hito de corte a producción | Todo el equipo del proyecto | No | GoLive | Iniciar la operación real con el nuevo sistema. | ¿Cuándo empezamos a trabajar oficialmente con él?
Hypercare | Soporte crítico y estabilización | Equipo de soporte / Consultores | Eventualmente (hotfixes) | Hypercare | Dar acompañamiento intensivo durante el período inicial de operación. | ¿Cómo estabilizamos el sistema después del arranque?
Contingencia | Mitigación de riesgos y fallas | PM / Líderes de área | No | Contingencia | Preparar respuestas y reservas para riesgos o imprevistos. | ¿Qué haremos si algo falla o requiere más recursos? | 3. Configuración: ajustar lo que el software ya permite hacer
Consiste en establecer parámetros y reglas utilizando funcionalidades existentes, generalmente sin modificar el código fuente.
Se configuran, por ejemplo:
Empresas, sucursales y bodegas.
Usuarios, perfiles y permisos.
Series y numeración de documentos.
Catálogos, unidades de medida y listas de precios.
Condiciones de pago y límites de crédito.
Flujos de aprobación.
Cuentas contables y centros de costo.
Alertas, tolerancias y reglas operativas.
Ejemplo: establecer que las órdenes de compra superiores a $5,000 requieran aprobación de gerencia, siempre que el software ya permita definir aprobaciones por monto.
Entregable habitual: sistema parametrizado y registro de las reglas configuradas.
Diferencia clave: configurar es seleccionar y ajustar capacidades existentes. Si hace falta programar una capacidad nueva, se trata de desarrollo.
4. Migración: trasladar información con control
Es el proceso de llevar datos del sistema anterior, archivos Excel u otras fuentes hacia el nuevo software.
No consiste solamente en copiar y pegar. Generalmente incluye:
1. Seleccionar: decidir qué datos e históricos se trasladarán.
2. Extraer: obtenerlos de las fuentes originales.
3. Depurar: corregir duplicados, campos incompletos y errores.
4. Transformar: adaptar códigos, formatos y estructuras.
5. Cargar: importar los datos al nuevo sistema.
6. Conciliar: comprobar cantidades, saldos y relaciones.
Pueden migrarse productos, clientes, proveedores, inventarios, saldos de cuentas por cobrar y pagar, documentos pendientes e históricos seleccionados.
Ejemplo: trasladar 8,000 productos, sus existencias por bodega y sus costos. Después se verifica que las cantidades y la valoración del inventario coincidan con la fuente aprobada.
Entregable habitual: datos cargados, reporte de errores y conciliación aprobada por los responsables del negocio.
Diferencia clave: la migración traslada información para una transición, aunque se haga en varias cargas. La integración mantiene un intercambio recurrente entre sistemas.
Un riesgo frecuente: trasladar datos incorrectos y esperar que el sistema nuevo los corrija automáticamente.
5. Integraciones: hacer que los sistemas intercambien información
Consisten en conectar aplicaciones para que compartan datos y ejecuten procesos coordinados.
Por ejemplo:
ERP con tienda en línea.
ERP con POS.
CRM con ERP.
Sistema de nómina con contabilidad.
ERP con bancos o servicios de facturación.
Sistema de entregas con plataforma de seguimiento.
El trabajo incluye definir:
Qué información se transmite.
Qué sistema es la fuente principal de cada dato.
En qué dirección viaja la información.
Con qué frecuencia se intercambia.
Cómo se identifican registros y se evitan duplicados.
Cómo se detectan errores y se reintentan operaciones.
Qué permisos y controles se necesitan.
Ejemplo: una venta realizada en la tienda en línea genera automáticamente un pedido en el ERP. El ERP devuelve la disponibilidad y el estado del despacho.
Entregable habitual: conexión probada, reglas de intercambio y mecanismos para monitorear fallas.
Diferencia clave: una integración conecta sistemas. Puede realizarse mediante un conector existente o requerir desarrollo.
6. Desarrollo: construir lo que todavía no existe
Es la programación de funcionalidades nuevas o modificaciones que no se pueden resolver adecuadamente con las opciones existentes.
Puede incluir:
Nuevas pantallas.
Reglas de negocio especiales.
Reportes personalizados.
Automatizaciones.
Módulos adicionales.
Portales para clientes o proveedores.
Conectores con otras aplicaciones.
Generalmente requiere definir el requerimiento, diseñar la solución, programar, probar, documentar y obtener aceptación del usuario.
Ejemplo: la empresa necesita calcular una comisión considerando margen, recuperación de cartera y devoluciones. Si el sistema no tiene esa lógica, se desarrolla.
Entregable habitual: funcionalidad terminada, pruebas, documentación y condiciones de mantenimiento. La entrega del código fuente y sus derechos depende de lo pactado.
Diferencia clave: configurar ajusta lo existente; desarrollar crea o modifica capacidades mediante programación.
Cada desarrollo también puede generar trabajo futuro de mantenimiento y compatibilidad con actualizaciones.
7. Capacitación: preparar a las personas para trabajar
Es el proceso de enseñar a los usuarios a ejecutar sus responsabilidades dentro del nuevo sistema.
Debe organizarse por funciones:
[7 empty] | Perfil | Capacitación principal
[7 empty] | Cajero | Ventas, cobros, anulaciones autorizadas y cierre de caja.
[7 empty] | Encargado de bodega | Recepciones, ubicaciones, transferencias y conteos.
[7 empty] | Comprador | Proveedores, solicitudes, órdenes y seguimiento.
[7 empty] | Contador | Registros, conciliaciones, cierres y reportes.
[7 empty] | Gerente | Aprobaciones, indicadores y seguimiento.
[7 empty] | Administrador del sistema | Usuarios, permisos y parámetros autorizados.
Una capacitación completa utiliza ejercicios reales, casos de error, materiales de consulta y validación práctica del aprendizaje.
Ejemplo: el encargado de bodega practica una recepción parcial y aprende qué hacer cuando llegan 90 unidades de las 100 solicitadas.
Entregable habitual: usuarios entrenados, guías por rol y evidencias de que pueden ejecutar sus tareas.
Diferencia clave: una demostración muestra lo que hace el software; la capacitación prepara a la persona para hacer su trabajo con él.
8. PM: gestión y dirección del proyecto
En este contexto, PM puede significar dos cosas:
Project Management: la actividad de gestionar el proyecto.
Project Manager: la persona responsable de coordinarlo.
En una cotización conviene aclarar cuál de las dos se está utilizando y qué dedicación contempla.
El PM gestiona:
Alcance y entregables.
Cronograma y dependencias.
Presupuesto y recursos.
Responsabilidades del proveedor y del cliente.
Riesgos, problemas y decisiones pendientes.
Solicitudes de cambio.
Avance y aceptación de entregables.
Ejemplo: la migración no puede completarse porque la empresa no ha validado su catálogo de productos. El PM identifica el impacto, coordina al responsable y ajusta el plan o escala la decisión.
Entregable habitual: plan de proyecto, informes de avance, registro de riesgos, acuerdos y control de cambios.
Diferencia clave: el PM coordina que el trabajo ocurra. No necesariamente configura, programa o capacita personalmente.
La empresa cliente también necesita un responsable interno con capacidad para coordinar usuarios y obtener decisiones.
9. GoLive: comenzar a operar en producción
Es la puesta en marcha oficial del sistema con transacciones reales.
Puede hacerse de una sola vez o gradualmente por sucursal, módulo o grupo de usuarios.
Antes del GoLive normalmente se verifica que:
Los procesos críticos hayan sido probados y aceptados.
Los datos y saldos estén conciliados.
Los usuarios tengan acceso y capacitación.
Las integraciones necesarias funcionen.
Los responsables de soporte estén disponibles.
Exista un plan de transición y contingencia.
Ejemplo: el lunes a las 7:00 a. m., una sucursal comienza a registrar todas sus ventas, cobros y movimientos de inventario en NyTEX ERP.
Entregable habitual: puesta en producción ejecutada y verificación inicial de la operación.
Diferencia clave: el GoLive es el inicio del uso real, no necesariamente el cierre del proyecto. Después hay que estabilizar la operación.
10. Hypercare: acompañamiento intensivo después del arranque
Es un período de atención reforzada inmediatamente posterior al GoLive.
Durante este período se busca detectar y resolver rápidamente los problemas que aparecen con el volumen y las condiciones reales de trabajo.
Se realizan actividades como:
Acompañar a usuarios en sus primeras operaciones.
Revisar errores e incidencias diariamente.
Monitorear integraciones y procesos críticos.
Resolver dudas urgentes.
Corregir defectos y ajustar parámetros autorizados.
Revisar los primeros cierres y conciliaciones.
Transferir la atención al equipo de soporte habitual.
Ejemplo: durante el primer cierre de caja aparece una diferencia. El equipo revisa si proviene de un registro incorrecto, una configuración o un defecto del sistema y coordina la solución.
Entregable habitual: operación estabilizada, incidencias controladas y transferencia formal a soporte.
Diferencia clave: el Hypercare es temporal e intensivo; el soporte regular es el servicio continuo posterior.
Su duración y condiciones de salida deben acordarse. Conviene definir criterios de estabilidad, además de una fecha de terminación.
11. Contingencia: prepararse para que un problema no detenga el negocio
En una implementación, la palabra suele utilizarse en dos sentidos.
A. Plan de contingencia operativa
Define qué se hará si ocurre una falla importante durante la transición o la operación.
Debe indicar:
Qué situaciones activan el plan.
Quién toma la decisión.
Cómo continúa temporalmente la operación.
Cómo se protegen y registran los datos.
Cómo se recupera el servicio.
Cómo se incorporan después las operaciones pendientes.
Ejemplo: si falla la conexión durante el arranque, se utiliza el mecanismo alternativo previamente autorizado y probado. Al recuperar el servicio, se concilian las transacciones para evitar pérdidas o duplicados.
Si se contempla regresar al sistema anterior, debe definirse cómo se recuperarán las transacciones realizadas después del cambio. Tener una copia de seguridad no equivale, por sí solo, a tener un plan de retorno completo.
B. Reserva de tiempo o presupuesto
Es una previsión para responder a riesgos e imprevistos dentro del alcance del proyecto.
Ejemplo: durante la migración se encuentra una cantidad de registros inconsistentes mayor a la prevista y se requiere trabajo adicional de depuración.
La reserva debe tener reglas de uso y autorización. No debe confundirse con presupuesto libre para incorporar nuevos módulos o funcionalidades.
Entregable habitual: plan de contingencia, responsables, procedimientos y, cuando corresponda, reserva aprobada.
Cómo se relacionan durante el proyecto
[7 empty] | Momento | Trabajo predominante
[7 empty] | Comprender y delimitar | Diagnóstico, alcance y planificación.
[7 empty] | Preparar la solución | Configuración, desarrollos e integraciones.
[7 empty] | Preparar datos y personas | Migraciones de prueba, capacitación y pruebas de aceptación.
[7 empty] | Autorizar el arranque | Validación de preparación, carga final y revisión de contingencia.
[7 empty] | Iniciar la operación | GoLive.
[7 empty] | Estabilizar | Hypercare y transferencia a soporte.
[7 empty] | Durante todo el proyecto | PM, gestión de riesgos y control de cambios.
La implementación abarca ese recorrido, según el alcance contratado.
Para sus propuestas de NyTEX, conviene especificar cada concepto por separado, aunque comercialmente los agrupe en un paquete. Indique módulos, sucursales, usuarios, datos por migrar, integraciones, desarrollos, horas de capacitación, acompañamiento y criterios de aceptación.
También separe el derecho de uso del software —licencia o suscripción— de los servicios de implementación. Pueden venderse juntos, pero pagar la implementación no significa automáticamente que estén incluidos la suscripción, el hosting o el soporte permanente.
Principio del formulario
Final del formulario